

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE**

**Na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) został opracowany plan działania na rzecz poprawy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Chemicznych na lata 2022-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Zadania do realizacji** | **Osoba realizująca zadanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1 | Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor  | Wydanie Zarządzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie | Styczeń 2022 r. |
| 2 | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie | Dyrektor | Publikacja informacji na stronach internetowych[www.zschkrakow.pl](http://www.zschkrakow.pl)[www.bip.krakow.pl/ZSC](http://www.bip.krakow.pl/ZSC) | Styczeń 2022 r. |
| 3 | Opracowanie plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w latach 2022-2026  | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust 2 pkt2 ustawy | Luty 2022 r. |
| Koordynator | Przekazanie opracowanego planu działania do zatwierdzenia Dyrekcji Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie | Luty 2022 r.  |
| Koordynator | Publikacja zatwierdzonego planu działania na stronie podmiotowej BIP Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie | Kwiecień 2022 r. |
| 4 | Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej | Koordynator, administrator strony | Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, w razie konieczności zmiana zapisów | Marzec 2022 r. |
| 5 | Analiza stanu obiektu szkolnego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie | Koordynator | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Luty 2022 r. |
| 6 | W miarę możliwości finansowych wykonanie audytu w zakresie możliwości dostosowania budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Firma zewnętrzna z uprawnieniami | Fachowa analiza możliwości dostosowania budynku pod względem architektonicznym oraz prawa budowlanego | Po uzyskaniu środków finansowych |
| 7 | Analiza protokołu po audytowego | Dyrektor, Koordynator | Omówienie wyników audytu w zakresie zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami | j.w. |
| 8 | Wniosek do Małopolskiego konserwatora Zabytków | Dyrektor | Wysłanie wniosku do Małopolskiego Konserwatora zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na prace przy obiekcie zabytkowym związane z pracami budowlanymi w celu przystosowania budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Styczeń 2022 r. |
| 9 | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w Zespole Szkół Chemicznych | Dyrektor | Wskazanie i podanie do publicznej wiadomości sposobów wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób, np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego | Po uzyskaniu środków finansowych oraz opinii konserwatora zabytków. |
| 10 | Uzyskanie danych do Raportu | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących tych wad  | 2025 r. |
| 11 | Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 stawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz 1696 ze zmianami) | Koordynator | Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi | W terminach przewidzianych w art. 11 ustawy |
| Publikacja raportu na stronie podmiotowej Zespołu Szkół Chemicznych oraz BIP |

Opracował Koordynator Zatwierdził

 Dyrektor